## RESUMEN
[7 empty] | LAS AMERICAS 2 | [24 empty] | SEMANA PROPUESTA DE ENTREGA PARA HABITABILIDAD
REVISIONES LIBERACION DTUS
MNZ | LOTE | NIVEL | DEPTO | AVANCE SEMANAL
|  |  |  | S.25 | S.26 | S.27 | S.28 | S.29 | S.30 | S.31 | S.32 | S.33 | S.34 | S.35 | S.36 | S.37 | S.38 | S.39 | S.40 | S.41 | S.42 | S.43 | S.44 | S.45 | S.46 | S.47 | S.48 | S.49 | S.50 | S.51 | TOTAL
|  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18
3 | 3 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 3 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 4 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.38 | 2026-09-17
3 | 7 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 7 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 8 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 9 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
3 | 10 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.48 | 2026-11-26
2 | 2 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 2 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 3 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 4 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 5 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S.51 | 2026-12-18
2 | 6 | PB | A | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | PB | B | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N1 | C | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N1 | D | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N2 | E | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N2 | F | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N3 | G | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 6 | N3 | H | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | PB | A | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | PB | B | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N1 | C | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N1 | D | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N2 | E | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N2 | F | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N3 | G | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 7 | N3 | H | 2026-06-19: 22.72% | 22.72% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | PB | A | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | PB | B | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N1 | C | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N1 | D | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N2 | E | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N2 | F | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N3 | G | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 8 | N3 | H | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 2 | 2027-01-07
2 | 9 | PB | A | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | PB | B | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N1 | C | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N1 | D | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N2 | E | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N2 | F | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N3 | G | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
2 | 9 | N3 | H | 2026-06-19: 20.7% | 20.7% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 19 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 20 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 21 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | PB | A | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | PB | B | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N1 | C | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N1 | D | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N2 | E | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N2 | F | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N3 | G | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29
1 | 22 | N3 | H | 2026-06-19: 25% | 25% | S. 5 | 2027-01-29

## MONTOS
CONCEPTO | MONTO_UNITARIO | UNIDAD
PRELIMINARES | 1368.1201 | POR DEPTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 12418.7187 | POR DEPTO
OBRAS HIDROSANITARIAS | 3072.3626 | POR DEPTO
VIALIDADES | 9070.4576 | POR DEPTO
RED ELECTRICA | 19771.5628 | POR DEPTO
PRELIMINARES Y CIMENTACION | 26035.8587 | POR DEPTO
INSTALACIONES | 44759.0713 | POR DEPTO
ESTRUCTURA | 140257.4325 | POR DEPTO
TRABAJOS EN AZOTEA | 4541.665 | POR DEPTO
APLANADOS EXTERIORES | 7314.7299 | POR DEPTO
APLANADOS INTERIORES Y RECUBRIEMIENTOS | 17859.56 | POR DEPTO
EXTERIORES PATIOS Y COCHERAS | 12410.24 | POR DEPTO
ESCALERA Y HERRERIA | 11826.145 | POR DEPTO
EQUIPAMIENTO | 29010.7975 | POR DEPTO
PINTURA | 6354.2013 | POR DEPTO
LIMPIEZAS | 2384.9475 | POR DEPTO
ESTACIONAMIENTOS COMPLEMENTARIOS | 1902.8388 | POR DEPTO
DTUS |  | POR DEPTO
POSTVENTA | 1949.6738 | POR DEPTO

## S.25
[12 empty] | LAS AMERICAS 2 | [10 empty] | REALIZADO POR:
ING. EDUARDO CONTRERAS G.
REVISIONES LIBERACION DTUS
FECHA
MNZ | LOTE | NIVEL | DEPTO | URBANIZACION |  |  |  |  | EDIFICACION | [13 empty] | 2026-06-19
|  |  |  | PRELIMINARES | MOVIMIENTO DE TIERRAS | OBRAS HIDROSANITARIAS | VIALIDADES | RED ELECTRICA | PRELIMINARES Y CIMENTACION | INSTALACIONES | ESTRUCTURA | TRABAJOS EN AZOTEA | APLANADOS EXTERIORES | APLANADOS INTERIORES Y RECUBRIEMIENTOS | EXTERIORES PATIOS Y COCHERAS | ESCALERA Y HERRERIA | EQUIPAMIENTO | PINTURA | LIMPIEZAS | ESTACIONAMIENTOS COMPLEMENTARIOS | DTUS | POSTVENTA | OBSERVACIONES | AVANCE TOTAL
3 | 3 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 3 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 4 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 7 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 8 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 9 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
3 | 10 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 2 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 3 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 4 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 5 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
2 | 6 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 6 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 7 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 66.66% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 22.72%
2 | 8 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 8 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
2 | 9 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 33.33% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20.7%
1 | 19 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 19 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 20 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 21 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%
1 | 22 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 41% | 18% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25%