## RESUMEN
[7 empty] | LAS AMERICAS 3 | [24 empty] | SEMANA PROPUESTA DE ENTREGA PARA HABITABILIDAD
REVISIONES LIBERACION DTUS
MNZ | LOTE | NIVEL | DEPTO | AVANCE SEMANAL
|  |  |  | S.25 | S.26 | S.27 | S.28 | S.29 | S.30 | S.31 | S.32 | S.33 | S.34 | S.35 | S.36 | S.37 | S.38 | S.39 | S.40 | S.41 | S.42 | S.43 | S.44 | S.45 | S.46 | S.47 | S.48 | S.49 | S.50 | S.51 | TOTAL
|  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18
4 | 2 | PB | A | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | PB | B | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N1 | C | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N1 | D | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N2 | E | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N2 | F | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N3 | G | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 2 | N3 | H | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | PB | A | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | PB | B | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N1 | C | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N1 | D | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N2 | E | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N2 | F | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N3 | G | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 3 | N3 | H | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | PB | A | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | PB | B | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N1 | C | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N1 | D | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N2 | E | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N2 | F | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N3 | G | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 4 | N3 | H | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | PB | A | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | PB | B | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N1 | C | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N1 | D | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N2 | E | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N2 | F | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N3 | G | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
4 | 5 | N3 | H | 2026-06-19: 83.26% | 83.26% | S.29 | 2026-07-17
5 | 1 | PB | A | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | PB | B | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N1 | C | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N1 | D | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N2 | E | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N2 | F | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N3 | G | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 1 | N3 | H | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | PB | A | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | PB | B | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N1 | C | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N1 | D | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N2 | E | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N2 | F | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N3 | G | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 2 | N3 | H | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | PB | A | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | PB | B | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N1 | C | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N1 | D | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N2 | E | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N2 | F | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N3 | G | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 3 | N3 | H | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.30 | 2026-07-24
5 | 4 | PB | A | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | PB | B | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N1 | C | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N1 | D | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N2 | E | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N2 | F | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N3 | G | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 4 | N3 | H | 2026-06-19: 74.05% | 74.05% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | PB | A | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | PB | B | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N1 | C | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N1 | D | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N2 | E | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N2 | F | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N3 | G | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 5 | N3 | H | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | PB | A | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | PB | B | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N1 | C | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N1 | D | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N2 | E | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N2 | F | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N3 | G | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 6 | N3 | H | 2026-06-19: 71.42% | 71.42% | S.31 | 2026-07-31
5 | 8 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 8 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 9 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
5 | 10 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 33 | 2026-08-14
6 | 1 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 1 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 2 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
6 | 3 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S. 34 | 2026-08-21
3 | 1 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N3 | G | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 1 | N3 | H | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | PB | A | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | PB | B | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N1 | C | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N1 | D | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N2 | E | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N2 | F | 2026-06-19: 70.63% | 70.63% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N3 | G | 2026-06-19: 70.37% | 70.37% | S.36 | 2026-09-04
3 | 2 | N3 | H | 2026-06-19: 70.37% | 70.37% | S.36 | 2026-09-04

## MONTOS
CONCEPTO | MONTO_UNITARIO | UNIDAD
PRELIMINARES | 737.4032 | POR DEPTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 12910.5526 | POR DEPTO
OBRAS HIDROSANITARIAS | 3767.2416 | POR DEPTO
VIALIDADES | 9385.3792 | POR DEPTO
RED ELECTRICA | 10903.2663 | POR DEPTO
PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22125.8262 | POR DEPTO
INSTALACIONES | 39116.0587 | POR DEPTO
ESTRUCTURA | 115250.525 | POR DEPTO
TRABAJOS EN AZOTEA | 3995.3338 | POR DEPTO
APLANADOS EXTERIORES | 6362.8413 | POR DEPTO
APLANADOS INTERIORES Y RECUBRIEMIENTOS | 15916.4615 | POR DEPTO
EXTERIORES PATIOS Y COCHERAS | 8407.5936 | POR DEPTO
ESCALERA Y HERRERIA | 11067.0338 | POR DEPTO
EQUIPAMIENTO | 27620.8162 | POR DEPTO
PINTURA | 5134.8633 | POR DEPTO
LIMPIEZAS | 1647.1031 | POR DEPTO
ESTACIONAMIENTOS COMPLEMENTARIOS | 1789.0391 | POR DEPTO
DTUS |  | POR DEPTO
POSTVENTA | 1809.76 | POR DEPTO

## S.25
[12 empty] | LAS AMERICAS 3 | [10 empty] | REALIZADO POR:
ING. EDUARDO CONTRERAS G.
REVISIONES LIBERACION DTUS
FECHA
MNZ | LOTE | NIVEL | DEPTO | URBANIZACION |  |  |  |  | EDIFICACION | [13 empty] | 2026-06-19
|  |  |  | PRELIMINARES | MOVIMIENTO DE TIERRAS | OBRAS HIDROSANITARIAS | VIALIDADES | RED ELECTRICA | PRELIMINARES Y CIMENTACION | INSTALACIONES | ESTRUCTURA | TRABAJOS EN AZOTEA | APLANADOS EXTERIORES | APLANADOS INTERIORES Y RECUBRIEMIENTOS | EXTERIORES PATIOS Y COCHERAS | ESCALERA Y HERRERIA | EQUIPAMIENTO | PINTURA | LIMPIEZAS | ESTACIONAMIENTOS COMPLEMENTARIOS | DTUS | POSTVENTA | OBSERVACIONES | AVANCE TOTAL
4 | 2 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 2 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 3 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 4 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
4 | 5 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 83.26%
5 | 1 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 1 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 2 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 3 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 4 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 74.05%
5 | 5 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 5 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 6 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 71.42%
5 | 8 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 8 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 9 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
5 | 10 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 1 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 2 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
6 | 3 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 1 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | PB | A | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | PB | B | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | N1 | C | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | N1 | D | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | N2 | E | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | N2 | F | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.63%
3 | 2 | N3 | G | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.37%
3 | 2 | N3 | H | 100% | 100% | 96% | 87% | 74% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 50% | 50% | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |  | 70.37%